## Hoja1
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
R1 | Una Cuenta de Roblox | Completo | 2 Minutos | 1 | Alta | Todos | nuevos jugadores a aprender las mecánicas del juego
R2 | Conocimientos de Lenguaje de Programación Lua | En progreso | 1 dia | 2 | Alta | Pedro | Comunicación
R3 | Creatividad e Imaginación | Pendiente | 10 horas | 2 | Baja | Todos | Contenido del Juego
R4 | Paciencia y Perseverancia | Pendiente | 20 horas | 3 | Baja | Jesus | Creatividad sin límites
R5 | Mecánicas de Juego | Pendiente | 6 dias | 1 | Alta | Abiel | ¿Cómo se manejará la munición?
R6 | Objetivos | Pendiente | 6 dias | 3 | Media | Abiel | ¿Cómo optimizarás el juego para que funcione de manera fluida en diferentes dispositivos?
R7 | Niveles o Mundos | Pendiente | 6 dias | 1 | Alta | Todos | creatividad y diseño
R8 | Scripts | En progreso | 1 dia | 3 | Media | Pedro | Cómo planeas monetizar tu juego
R9 | Optimización | Pendiente | 4 horas | 3 | Media | Bryan | Monetización
R10 | Depuración | En progreso | 1 hora | 3 | Baja | Todos | ¿Cómo evitarás que el sistema de monetización afecte negativamente a la experiencia de juego?
R11 | Elementos Visuales | Pendiente | 5 dias | 2 | Media | Todos | Habrá diferentes tipos de mapas con diferentes ambientes y desafíos
R12 | Diseño de Personajes | Completo | 3 horas | 1 | Media | Todos | ¿Cómo será la interfaz de usuario del juego?
R13 | Crea ambientes inmersivos que complementen la temática de tu juego. | Completo | 5 horas | 3 | Alta | Todos | Tutoriales y Documentación
R14 | Música y Efectos de Sonido | Pendiente | 1 hora | 1 | Media | Pedro | Canciones Norteñas
R15 | Crear una bitacora | Pendiente | 12 horas | 3 | Alta | Pedro | Cada semana checar el avance
R16 | Mapas extensos | Pendiente | 5 dias | 2 | Media | Todos | Mecánicas de Juego
R17 | Armas poderosas | Pendiente | 1 dia | 3 | Alta | Jesus | Tipos de Armas
R18 | Hordas de zombies | Completo | 2 horas | 3 | Media | Pedro y Bryan | Experiencia del Jugador
R19 | Power-ups | Completo | 1 hora | 3 | Alta | Pedro | Plugins
R20 | Korrupt Zombies | Pendiente | 1 hora | 3 | Alta | Bryan | saber más sobre los juegos de zombies en Roblox
Note on C2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on D2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on E2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on F2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on G2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on H2: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on I2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on J2: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia